## Table1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании Опочецкий муниципальный округ Псковской области на 2024-2030 годы
(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2025)
№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма «Обеспечение выполнения муниципальных функций»
1.1. | Основное мероприятие «Функционирование Администрации муниципального образования»
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 2703370.66 | 2 703 370.66 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение муниципальных органов | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 58382865.78 | 58 084 332.11 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 99,49 | фактически начисленная заработная плата
1.1.3. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 2609513.91 | 2 609 513.91 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.4. | Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 100000 | 100 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.5. | Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 28800 | 13 200.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 45,83 | Сократилось количество получателей
1.1.6. | Возмещение затрат по коммунальным услугам | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 1474917.23 | 1 474 917.23 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.7. | Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 851000 | 851 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.8. | Расходы на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 6188500.53 | 6 188 500.53 | Выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.9. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 440108 | 440 108.00 | Выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
1.1.9. | Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковской области | Финансовое управление Администрации Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 59892 | 59 892.00 | Выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
|  |  |  | 03 |  | 0.00
1.1.10. | Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации (расходы, связанные с обучением специалистов по адаптивной физической культуре и спорту) | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 30000 | 30 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
2. | Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействия коррупции»
2.1. | Основное мероприятие «Противодействие коррупции и обеспечение общественного порядка в мунициапальном образовании»
2.1.1. | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 3083618.93 | 3 083 618.93 | Количество дней в году работы ЕДДС, дней | 365 | 365 | показатель выполнен
2.1.2. | Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 1000 | 0.00 | Количество протоколов об административных правонарушениях, штука | 12 | 0 | Внесены изменения в закон Псковской области от 26.03.2020 N 2055-ОЗ статья 2.4
2.1.3. | Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 0 | 0.00 | Выполнение мероприятий, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
3. | Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»
3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса»
3.1.1. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление Администрации Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 927000 | 927 000.00 | Полнота выполнения утвержденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
3.1.2. | Обеспечение деятельности финансовых органов | Финансовое управление Администрации Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 6412341.4 | 6 410 217.46 | Полнота выполнения утвержденных лимитов, процент | 100 | 99,97 | Оплата по договорам за фактически оказанные услуги
3.1.3. | Расходы на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала | Финансовое управление Администрации Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 480310.58 | 480 310.58 | Выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
3.2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
3.2.1. | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Администрации Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 6000 | 6 000.00 | Полнота исполнения принятых обязательств, процент | 100 | 100 | показель выполнен
3.3. | Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий»
3.3.1. | Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 430548 | 266 837.40 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 61,98 | выполнение показателя по фактическим затратам (специалист уволен)
3.3.2. | Софинансирование расходов на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 250000 | 250 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 100 | показатель выполнен
3.3.2. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 123277 | 65 247.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 52,93 | фактически начисленная заработная плата
3.3.2. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния. | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 1153100 | 1 153 100.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 100 | показатель выполнен
3.3.2. | Расходы на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 250000 | 250 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 100 | показатель выполнен
3.3.3. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 3155.42 | 3 155.00 | Выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 99,99 | показатель выполнен
3.3.4. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 |  | 0.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, Показатель отсутствует | 100 | 100 | отсутствие финансирования мероприятия в текущем финансовом году
4. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, социально- ориентированных некоммерческих организаций и реализация демографической политики в муниципальном образовании»
4.1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики»
4.1.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 240000 | 240 000.00 | Полнота выполнения утвержденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.2. | Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 34828.2 | 34 828.20 | Выполнение мероприятий в рамках установленных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.3. | Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования, в связи с празднованием очередной годовщины Победы | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 331286 | 331 286.00 | Выполнение мероприятий в рамках установленных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.4. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 01 | 2614854 | 2 614 854.00 | Полнота выполнения утвежденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.5. | Финансовое обеспечение представительских и прочих расходов муниципального образования | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 715808.4 | 715 808.40 | Полнота выполнения утвержденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.6. | Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 50000 | 50 000.00 | Полнота выполнения утвержденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.7. | Софинансирование на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 5000 | 5 000.00 | выполнение мероприятия, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.8. | Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 37000 | 37 000.00 | Выполнение мероприятий в рамках установленных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.9. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета. | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 02 | 2521920 | 2 521 920.00 | Полнота выполнения утвежденных лимитов, процент | 100 | 100 | показатель выполнен
4.1.10. | Выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин муниципальногообразования | Администрация Опочецкого муниципального округа | 01.01.2024 - 31.12.2030 | 03 | 20000 | 20 000.00 | выполнение утвержденных лимитов в полном объеме, процент | 100 | 100 | показатель выполнен