ПРОЕКТ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Псковская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

1. Наименование проекта

Комплексное развитие городского поселения «Опочка», деревни Балахи, деревни Барсаново, деревни Лаптево, деревни Макушино Опочецкой сельской агломерации Псковской области

Наименование территории реализации проекта .

\_\_\_ Городское поселение «Опочка», деревня Барсаново, деревня Балахи, деревня Лаптево, деревня Макушино

2. Место реализации проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации [<2>](#P582) | Наименование населенного пункта [<3>](#P584) | Наименование мероприятия [<4>](#P587) | Код общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=66DA033D7EC103B03CB373725451608976101012DFD0218977841284B899402E8927B0856E75930E3BB7A36185Z7z2J) территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | 58629101000 |
| 2 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | 58629101000 |
| 3 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35. | 58629101000 |
| 4 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | деревня Балахи | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | 58629410000 |
| 5 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | деревня Лаптево | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | 58629405000 |
| 6 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | деревня Макушино | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | 58626436000 |
| 7 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | 58629101000 |
| 8 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | деревня Барсаново | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | 586294408000 |
| 9 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | 58629101000 |
| 10 | Муниципальное образование «Опочецкий район» | Городское поселение «Опочка» | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор) | 58629101000 |

3. . Цель проекта - Комплексное развитие городского поселения «Опочка», деревни Балахи, деревни Барсаново, деревни Лаптево, деревни Макушино Опочецкого района Псковской области

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач и результатов проекта | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.01.\_\_ [<5>](#P681) | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Результат проекта: |  |  |  |
| 1.1 | Создание новых рабочих мест (указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации мероприятий проектов, указанных в [графе 13](#P837) табличной формы раздела 6 Паспорта, и новых рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, отраженных в [графах 7](#P2522) - [9](#P2524) табличной формы раздела 19 Паспорта) | да | X | 2 |
| 2 | Задачи проекта: |  |  |  |
| 2.1 | Повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | нет | - | - |
| 2.2 | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | нет | 35,6 | 35,6 |
| 2.3 | Сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | да | 99,0 | 100,0 |
| 2.4 | Валовый коэффициент охвата дошкольным образованием по сельской местности, в процентах от численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, % | нет | 97,0 | 97,0 |
| 2.5 | Доля сельского населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | да | 40,31 | 48,9 |
| 2.6 | Удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, % | нет | 100,0 | 100,0 |
| 2.7 | Уровень газификации жилых домов (квартир) газом в сельской местности, % | нет | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | нет | 75,0 | 75,0 |
| 2.9 | Средний радиус доступности организаций первичного звена здравоохранения на сельских территориях, км | нет | 6,0 | 6,0 |
| 2.10 | Средний радиус доступности общеобразовательных учреждений для сельского населения, км | нет | 6,0 | 6,0 |
| 2.11 | Объем привлеченных средств из внебюджетных источников, тыс. рублей (указывается с учетом объема средств из внебюджетных источников, указанных в табличной форме [раздела 10](#P1240) Паспорта) | да | 0,0 | 200,0 |

3.1. Дополнительные задачи проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач | Целевое значение | Фактическое значение на 01.01.\_\_ (указывается с учетом объема средств из внебюджетных источников, указанных в табличной форме [раздела 10](#P1240) Паспорта) | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | 70540 | 68473 | 70540 |
| 2 | Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям | 90 | 80 | 90 |
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | 45,7 | 40,31 | 45,7 |

4. Участники проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Участники проекта | Наименование |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ответственные исполнители | Администрация Опочецкого района |
| 2 | Заявитель | Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области |
| 3 | Инициаторы | Администрация Опочецкого района |

5. Ответственные за разработку и реализацию проекта: [<6>](#P802)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Уровень ответственности | ФИО [<7>](#P804) | Должность | Контактные данные (телефон) | Контактные данные (адрес электронной почты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Александров Виктор Владиславович | Заместитель Главы Администрации Опочецкого района по экономической деятельности | (81138)2-16-33 | opochka@reg60.ru |
| 2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Соловьева Наталья Анатольевна | Начальник отдела экономики и сельского хозяйства Администрации Опочецкого района | (81138)2-10-01 | economika@opochka.reg60.ru |
|  |  | Ким Юлия Вячеслав овна | Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области | (8112)29-95-23  доб.106 | [yuv.kim@cx.pskov.ru](mailto:yuv.kim@cx.pskov.ru) |
| 3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Ильин Юрий Артамонович | Глава Опочецкого района | (81138)2-15-19 | opochka@reg60.ru |
|  |  | Романов Николай Александрович | Председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области | (8112)299-523  доб. 100 | [info@cx.pskov.ru](mailto:info@cx.pskov.ru) |
| 4 | Ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта (при необходимости информация представляется в разрезе мероприятий) | Дмитриев Андрей Александрович | Заместитель Главы Администрации Опочецкого района по жилищно-коммунальному хозяйству (Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области,  Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области) | (81138)2-27-26 | gkh@opochka.reg60.ru |
|  |  | Лукьяновец Ирина Евгеньевна | Заместитель Главы Администрации Опочецкого района по социальной политике  (Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35,  Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи,  Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а,  Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново, Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево, Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7) | (81138)2-10-19 | opochka@reg60.ru |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Баданина Вера Николаевна | Председатель Комитета по ветеринарии Псковской области (Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94, Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор) | (8112)29-95-53 | vnbadanina@obladmin.pskov.ru |

6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория и сроки их реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Вид работ в составе мероприятия | Отраслевое направление | Отношение к объектам капитального строительства (да/нет) | Год начала реализации мероприятия | Год завершения реализации (с учетом даты ввода объекта в эксплуатацию) | Территория реализации мероприятия относится к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да/нет) | Сметная стоимость, тыс. рублей | Согласование федерального органа исполнительной власти представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Согласование федерального органа исполнительной власти положительное (да/нет) | Реквизиты подтверждающего документа ФОИВ [<8>](#P955) | Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест по мероприятиям проекта [<9>](#P957) | Реквизиты документов, подтверждающих количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест по мероприятиям проекта | Наименование показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий | Значение показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | Реконструкция | Коммунальная инфраструктура | да | 2024 | 2024 | нет | 14626,21 |  |  |  | нет | не  требуется | метр кубический в сутки | 50,0 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | Капитальный ремонт | Коммунальная инфраструктура | нет | 2024 | 2024 | нет | 1143,22 |  |  |  | нет | не требуется | метр | 400,0 |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская обл., г. Опочка, ул.1-Мая, д.35 | Капитальный ремонт | Образование | нет | 2024 | 2024 | нет | 4594,10 |  |  |  | нет | не требуется | метр квадратный | 800 |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | Капитальный ремонт | Образование | нет | 2024 | 2024 | нет | 9 510,90 |  |  |  | нет | не требуется | метр квадратный | 2821,47 |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | Капитальный ремонт | Образование | нет | 2024 | 2024 | нет | 9 510,90 |  |  |  | нет | не требуется | метр квадратный | 2821,47 |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | Капитальный ремонт | Образование | нет | 2024 | 2024 | нет | 9 510,90 |  |  |  | нет | не требуется | метр квадратный | 2821,47 |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | Капитальный ремонт | Культура | да | 2024 | 2024 | нет | 26 028,98 |  |  |  | 1 |  | метр квадратный | 1716,9 |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | Капитальный ремонт | Культура | да | 2024 | 2024 | нет | 4583,93 |  |  |  | 1 |  | метр квадратный | 152,6 |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | Капитальный ремонт | Ветеринария | да | 2024 | 2024 | нет | 2500,00 |  |  |  | Нет | Не требуется | метр квадратный | 199,5 |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | Приобретение ветеринарного оборудования | Ветеринария | нет | 2024 | 2024 | нет | 2547,00 |  |  |  | Нет | Не требуется | 1)мегагерц  2) Герц 3)Вольт 4) Ватт | 1)14  2) 50-60  3)5  4)350 |
|  | Итого: | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X |

7. Наличие актуальной проектной документации (далее - ПД), по мероприятиям проекта и положительных заключений государственных экспертиз (далее - ГЭ), а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих

предложений производителей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | ПД требуется для реализации мероприятия (требуется/не требуется) [<10>](#P1037) | ПД/Коммерческие предложения представлены в составе заявочной документации (да/нет) | Срок реализации мероприятия согласно ПД, месяцы | Реквизиты ПД/планируемый срок получения/Информация о коммерческих предложениях | Положительное заключение ГЭ на ПД представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Реквизиты ГЭ на пд/планируемый срок получения [<11>](#P1049) | Положительное заключение ГЭ на достоверность определения сметной стоимости (далее - ДОСМ) представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Реквизиты заключения ГЭ на ДОСМ/планируемый срок получения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | Требуется ПД | нет | будет представлена до 1 сентября | "заключение ГЭ будет представлено до 1 октября" | "заключение ГЭ будет представлено до 1 октября" | - | "заключение ГЭ будет представлено до 1 октября" | - |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35, | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | нет | будет представлена до 1 сентября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - | заключение ГЭ будет представлено до 1 октября | - |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | не требуется ПД | - | - | - | - | - | - | - |

8. Сведения о включении ПД в реестр типовой проектной документации (для

мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального

строительства):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | ПД подготовлена на основе типовой проектной документации (да/нет) | Реквизиты типовой проектной документации | Реквизиты протокольного решения о признании ПД типовой проектной документации | Номер строки Реестра типовой проектной документации | Наименование объекта в Реестре типовой проектной документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | нет | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | нет | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35, | нет | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | нет | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | нет | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | нет | - | - | - | - |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | нет | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | нет | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | нет | - | - | - | - |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | нет | - | - | - | - |

9. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных и бюджетных средств расходов на разработку ПД, проведение ГЭ и осуществление реализации мероприятий в течение 2 лет, предшествующих дате направления

проекта на отбор:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансированных расходов за счет внебюджетных средств (да/нет) [<12>](#P1217) | Направления финансирования расходов за счет внебюджетных средств [<13>](#P1221) | Объем финансирования за счет внебюджетных средств, тыс. рублей за 24 месяца, предшествующих дате отбора | Наименование и реквизиты подтверждающих документов фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов [<14>](#P1224) | Наличие фактически профинансированных расходов за счет бюджетных средств (да/нет) [<15>](#P1228) | Направления финансирования расходов за счет бюджетных средств [<16>](#P1232) | Объем финансирования за счет бюджетных средств, тыс. рублей за 24 месяца, предшествующих дате отбора | Информация о наличии подтверждающих документов фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов [<17>](#P1235) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35, | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | нет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | нет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | X | X | 0,0 | X | X | X | 0,0 | X |

10. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Количество объектов | Общий объем финансирования 2024г. - тыс. рублей | Объем финансирования на 20\_\_ год, тыс. рублей, в том числе: | | | | | | Уровень софинансирования в 2024г. (ФБ/ РБ), % |
| всего | за счет федерального бюджета (далее - ФБ) (в рамках [ГП КРСТ](consultantplus://offline/ref=66DA033D7EC103B03CB37372545160897316191ADCD8218977841284B899402E9B27E8896E778D0E3EA2F530C325B9DD72AB755F1B9EB37BZAzFJ)) [<18>](#P1472) | За счет ФБ (в рамках иных Государственных про грамм Российской Федерации) [<19>](#P1479) | за счет регионального бюджета (далее - РБ) | за счет местного бюджета (далее - МБ) | за счет внебюджетных источников (далее - ВБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | 1 | 14626,21 | 14626,21 | 14380,9 | 0,0 | 0,00 | 145,3 | 100,00 | 99 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | 1 | 1143,2 | 1143,2 | 1032,8 | 0,0 | 0,00 | 10,4 | 100,00 | 99 |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35 | 1 | 4594,1 | 4594,1 | 4548,2 | 0,0 | 0,00 | 45,9 | 0,00 | 99 |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | 1 | 9510,9 | 9510,9 | 9415,8 | 0,0 | 0,00 | 95,1 | 0,00 | 99 |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | 1 | 9510,90 | 9510,90 | 9415,8 | 0,0 | 0,00 | 95,10 | 0,00 | 99 |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | 1 | 9510,90 | 9510,90 | 9415,8 | 0,0 | 0,00 | 95,10 | 0,00 | 99 |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | 1 | 26028,98 | 26028,98 | 25768,7 | 0,0 | 0,00 | 260,28 | 0,00 | 99 |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | 1 | 4583,93 | 4583,93 | 4538,1 | 0,0 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 99 |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | 2450,2 | 0,0 | 24,8 | 0,00 | 25,00 | 99 |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | 1 | 2547,00 | 2547,00 | 2498,8 | 0,0 | 25,2 | 0,00 | 25,00 | 99 |

11. Потенциал территории реализации проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Наименование территории реализации (именительный падеж) | | |
| 1 | Природный потенциал | Земли | Земли сельскохозяйственного назначения – 98591 га  Земли населенных пунктов – 1761 га  Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи- 1624 га  Земли особо охраняемых территорий и объектов - 722 га  Земли лесного фонда – 79814 га |
| 2 | Экономический потенциал (в том числе указывается удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации) | Опочецкий район расположен в центре Псковской области. Территория района — 2036 кв. км., что составляет около 4% территории области. Протяженность района с запада на восток — 65 км., с юга на север — 48 км. Граничит район с Пушкиногорским, Новоржевским, Бежаницким, Пустошкинским, Себежским и Красногородским районами. На территории района имеется 250 больших и малых озер, протекает река Великая. | Предприятия Опочецкого района: Опочецкое РАЙПО, СПК «Опочецкий», Опочецкий филиал ГП «Псковпассажиравтотранс», ООО «Опочецкий хлебокомбинат», ООО «Продторг», ООО «Славянка - О», ООО ПЦ «Надежда», Производственное отделение «Западные электрические сети» Псковского филиала ПАО МРСК Северозапада, ЗАО «Псковский молочный комбинат» филиал Опочецкий завод пищевых продуктов», Опочецкое отделение «Псковэнергоагент», ООО «Глобус Джус», ООО «Кожгалантерейная фабрика «АЛЬЯНС», ООО «ОРВИС ПЛЮС», ООО «ПСКОВСКАЯ ПАЛЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ВСГЦ» |
| 3 | Человеческий потенциал | Население муниципального района | Население Опочецкого района на 01.01.2022 года составило 15003 человек в том числе: городское население – 9089 человек, сельское население - 5914 человек.  Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов МСП) - 2549 чел.  Численность официально зарегистрированных безработных – 64 чел.  Средняя начисленная номинальная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 30 357 рублей |

12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его возрастная и экономическая структура:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Структура населения | Численность населения на 1 января 2022 г. [<20>](#P1937) | Численность населения на 1 января 2023 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2024 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2025 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2026 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2027 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2028 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2029 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2030 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2031 г. [<21>](#P1940) | Численность населения на 1 января 2032 г. [<21>](#P1940) | Наименование и реквизиты подтверждающих документов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ГП «Опочка» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 9089 | 9928 | 9960 | 9990 | 10020 | 10050 | 10080 | 10110 | 10140 | 10170 | 10200 | X |
|  | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | X |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | X |
| 1.3 | от 7 до 17 лет,  из них. | 1211 | 1215 | 1220 | 1225 | 1230 | 1235 | 1240 | 1245 | 1250 | 1255 | 1260 | X |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 891 | 896 | 901 | 906 | 911 | 916 | 921 | 926 | 931 | 936 | 941 | X |
| 1.3.2 | 15 лет | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | X |
| 1.3.3 | от 16 до 17 лет | 204 | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | X |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5555 | 5560 | 5565 | 5570 | 5575 | X |
| 1.5 | старше 65 лет | 1662 | 1668 | 1673 | 1678 | 1683 | 1688 | 1693 | 1698 | 1703 | 1708 | 1713 | X |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 947 | 951 | 956 | 961 | 966 | 971 | 976 | 981 | 986 | 991 | 996 | X |
| 2 | Население в возрасте от 15 до 72 лет | 6792 | 6797 | 6802 | 6807 | 6812 | 6817 | 6822 | 6827 | 6832 | 6837 | 6842 | X |
| 3 | Трудоспособное население (в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II групп [<22>](#P1943)) | 4344 | 4348 | 4353 | 4358 | 4363 | 4368 | 4373 | 4378 | 4383 | 4388 | 4393 | X |
| 4 | Занятое население | 2549 | 2553 | 2558 | 2563 | 2568 | 2573 | 2578 | 2583 | 2588 | 2593 | 2598 | X |
| 1 | Деревня Балахи | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 |  |
|  | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | X |
| 1.3 | от 7 до 17 лет, из них: | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | X |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | X |
| 1.3.2 | 15 лет | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 1.3.3 | от 16 до 17 лет | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 44 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 54 | 53 | 57 | X |
| 1.5 | старше 65 лет | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | X |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | X |
| 2 | Население в возрасте от 15 до 72 лет) | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 61 | 65 |  |
| 3 | Трудоспособное население (в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II групп) | 45 | 46 | 44 | 45 | 43 | 42 | 43 | 41 | 44 | 46 | 47 |  |
| 4 | Занятое население | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 |  |
| 1 | Деревня Барсаново | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 120 | 121 | 122 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131 | 133 | 134 |  |
|  | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | X |
| 1.3 | от 7 до 17 лет, из них: | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | X |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | X |
| 1.3.2 | 15 лет | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X |
| 1.3.3 | от 16 до 17 лет | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | X |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 77 | 76 | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 | X |
| 1.5 | старше 65 лет | 27 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 31 | 33 | 32 | X |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 12 | X |
| 2 | Население в возрасте от 15 до 72 лет) | 89 | 89 | 90 | 90 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 99 |  |
| 3 | Трудоспособное население (в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II групп) | 77 | 76 | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 |  |
| 4 | Занятое население | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 59 | 60 | 62 | 65 | 65 | 67 |  |
|  | Деревня Лаптево | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 96 | 97 | 100 | 102 | 104 | 106 |  |
|  | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | X |
| 1.3 | от 7 до 17 лет, из них: | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | X |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | X |
| 1.3.2 | 15 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
| 1.3.3 | от 16 до 17 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 42 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | X |
| 1.5 | старше 65 лет | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | X |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | X |
| 2 | Население в возрасте от 15 до 72 лет) | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |  |
| 3 | Трудоспособное население (в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II групп) | 42 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |  |
| 4 | Занятое население | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Деревня Макушино | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Всего населения, чел. | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 200 | 201 | 202 | 203 |  |
|  | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | от 0 до 12 мес. | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | X |
| 1.2 | от 1 года до 6 лет | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | X |
| 1.3 | от 7 до 17 лет, из них: | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | X |
| 1.3.1 | от 7 до 14 лет | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | X |
| 1.3.2 | 15 лет | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
| 1.3.3 | от 16 до 17 лет | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | X |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 138 | 129 | 131 | 133 | 131 | 136 | 135 | 139 | 142 | 137 | 142 | X |
| 1.5 | старше 65 лет | 30 | 37 | 35 | 36 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 32 | 30 | X |
| 1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | X |
| 2 | Население в возрасте от 15 до 72 лет) | 174 | 173 | 173 | 177 | 175 | 177 | 176 | 180 | 179 | 177 | 181 |  |
| 3 | Трудоспособное население (в трудоспособном возрасте за вычетом инвалидов I и II групп) | 143 | 135 | 136 | 140 | 138 | 140 | 140 | 143 | 145 | 143 | 145 |  |
| 4 | Занятое население | 138 | 130 | 130 | 135 | 135 | 137 | 135 | 138 | 140 | 138 | 140 |  |

13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сельской агломерации/населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) сельских домохозяйств, руб. | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) сельских домохозяйств | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств, руб. | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование территории реализации (именительный падеж) (заполняется только при наличии документа органа государственной статистики субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, указанного в [подпункте "р" пункта 6](#P74) Порядка, подтверждающего данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта) |  |  | X | X |
| 2 | Всего по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |

14. Данные об объектах инфраструктуры, расположенных на территории реализации проекта (государственная, муниципальная и частная собственность), кроме мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение объектов инфраструктуры | Наименование населенного пункта | Объекты инфраструктуры | Количество объектов, ед. | Показатели площади/протяженности/количества мест/мощности, показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами/объектами | Значения показателей | Норматив обеспеченности и реквизиты нормативного акта, в котором они определены (при наличии) | Наименование и реквизиты подтверждающего документа | Нормативная потребность | Фактическая обеспеченность потребности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объекты,  предоставляющие услуги дошколь ного образования | ГП «Опочка» | МБОУ «Цент образования Опочецкого района» | 5 | место | 600 | Не установлен | СанПин  2.4.3648-20  Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 | - | 475 |
| 2 | Объекты,  предоставляющие общеобразовательные услуги | Опочецкий район | МБОУ «Цент образования Опочецкого района» | 6 | место | 1900 | Не установлен | СанПин  2.4.3648-20  Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 | - | 1503 |
| 3 | Объекты,  предоставляющие услуги  дополнительного образования | ГП «Опочка» | МБОУ «Цент образования Опочецкого района» | 2 | место | 2000 | Не установлен | СанПин  2.4.3648-20  Утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 | - | 2950 |
| 4 | Инфраструктура водоснабжения | ГП «Опочка» | Водопроводная сеть, уличная водопроводная сеть | 1 | Километр | 45,2 | не установлен | схема водоснабжения и водоотведеня ГП «Опочка» | - | 45,2 |
| 5 | Инфраструктура водоотведения | ГП «Опочка» | Канализационные сети, Уличная канализационная сеть, | 1 | Километр | 10,4 | не установлен | схема водоснабжения и водоотведеня ГП «Опочка» | - | 10,4 |
| 6 | Инфраструктура теплоснабжения | ГП «Опочка» | Сети теплоснабжения, Тепло вые сети | 14 | Километр | 12,2 | не установлен | не требуется | - | 12,2 |
| 7 | Инфраструктура электрообеспечения и уличного освещения | ГП «Опочка» | Уличное освещение, Сети электроосвещения | 1 | Километр; тысяча метров | 64,2 | не установлен | не требуется | - | 64,2 |
| 8 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | ГП «Опочка» |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.1. Данные об объектах инфраструктуры, планируемых к созданию на территории реализации проекта (государственная, муниципальная и частная собственность), в рамках мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объекты инфраструктуры (включая полное наименование, точный адрес местонахождения и вид собственности) [<23>](#P2138) | Количество объектов, ед. | Год создания объекта инфраструктуры [<24>](#P2140) | Показатели площади/протяженности/количества мест/мощности, показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами/ объектами | Значения показателей | Норматив обеспеченности и реквизиты нормативного акта, в котором они определены (при наличии) [<25>](#P2143) | Наименование и реквизиты подтверждающего документа | Нормативная потребность | Фактическая обеспеченность потребности | Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятия проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | Артезианская скважина № 22597  по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | 1 | 1971 | метр кубический в сутки | 50,0 | не установлен | не требуется | - | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | Водопроводные сети по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | 1 | 1976 | метр | 400,0 | не установлен | не требуется | - | 400,0 | 400,0 |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35 | Структурное подразделение «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35 | 1 | 2008 | метр квадратный | 800,0 | Не установлен | не требуется | - | 0 | 800,00 |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | Структурное  подразделение  «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | 1 | 1993 | метр квадратный | 2821,47 | Не установлен | не требуется | - | 0 | 2821,47 |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | Структурное подразделение «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | 1 | нет данных | метр квадратный | 2821,47 | Не установлен | - | 0 | 0 | 2821,47 |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | Структурное подразделение «Матюшкинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | 1 | нет данных | метр квадратный | 2821,47 | Не установлен | - | 0 | 0 | 2821,47 |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, г. Опочка, ул. Калинина, д.2а | 1 | 1937 | метр квадратный | 1716,9 | Не установлен | Не требуется | - | 1716,9 | 1716,9 |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | 1 | 1974 | метр квадратный | 152,6 | Не установлен | Не требуется | - | 152,6 | 152,6 |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | Государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам» | 1 | 1964 | метр квадратный | 199,5 | Не установлен | Не требуется | - | 199,5 | 199,5 |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | Государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам» | 1 | - | 1) Мегагерц  2) Герц  3) Вольт 4) Ватт | 1)14  2) 50-60  3)5  4)350 | Не установлен | Не требуется | - | 1)14  2) 50-60  3)5  4)350 | 1)14  2) 50-60  3)5  4)350 |

15. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта среди социальных групп жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта | Прогнозная численность выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди жителей, чел. | Группы/наименования выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов | Прогнозное количество выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов, ед. | Территория хозяйствования выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГП «Опочка» | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597  по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | жители ГП «Опочка» | 500 | жители ГП «Опочка»/ Общество с ограниченной ответственностью "Торгсервис 35", ИП Асоян Армен Гарникович, Творческая мастерская «Коложе» | 3 | ГП «Опочка» |
| 2 | ГП «Опочка» | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | жители ГП «Опочка» | 931 | жители ГП «Опочка»/ МО МВД России «Опочецкий»,  ООО «ПродТорг», ООО «Нико», «Мотель» ООО «Псковнефтепродукт», Структурное подразделение д/с «Теремок» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», МУП Опочецкого района «Теплоэнерго», ИП Белякова Наталья Владимировна, | 7 | ГП «Опочка» |
| 3 | ГП «Опочка» | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская обл., г. Опочка, ул.1-Мая, д.35 | Учащиеся структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», жители ГП «Опочка» | 9089 | жители ГП «Опочка»/Структурное подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района»/ | 1 | ГП «Опочка» |
| 4 | д. Балахи | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | Учащиеся структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», жители д. Балахи | 139 | жители д. Балахи /Структурное подразделение «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» | 1 | д. Балахи |
| 5 | д. Лаптево | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | Учащиеся структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», жители д. Лаптево | 136 | жители д. Лаптево/ структурное подразделение «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» | 1 | д. Лаптево |
| 6 | д. Макушино | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | Учащиеся структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», жители д. Макушино | 248 | жители д. Макушино/ структурное подразделение «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» | 1 | д. Макушино |
| 7 | ГП «Опочка» | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | Жители Опочецкого района | 15003 | Жители Опочецкого района/ МБУК «ОРЦК», структурные подразделения Духновский СК, Лаптевский СК, Глубоковский СК, Лобовский СК, Макушинский СК, Приозерный СК, Варыгинский СК | 8 | Опочецкий район |
| 8 | д. Барсаново | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | Жители д. Барсаново | 314 | Жители д. Барсаново / МБУК «ОРЦК», структурное подразделение Барсановский СК | 1 | д. Барсаново |
| 9 | ГП «Опочка» | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | Жители Опочецкого района | 15003 | Жители Опочецкого района/ ООО «Подлипье»/ООО «Нерта», СПК «Исса»/СПК «Опочецкий», ЛПХ, КФХ, ИП | 4 | Опочецкий район |
| 10 | ГП «Опочка» | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | Жители Опочецкого района | 15003 | Жители Опочецкого района/ ООО «Подлипье»/ООО «Нерта», СПК «Исса»/СПК «Опочецкий», ЛПХ, КФХ, ИП | 4 | Опочецкий район |

16. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проекта иных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Наименование государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/непрограммного направления расходов | Код бюджетной классификации | Период финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей (все источники) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГП «Опочка» | Создание в  общеобразовательных  организациях, расположенных  в сельской местности и малых  городах условий для занятий  физкультурой и спортом | Капитальный ремонт спортивного зала структурного подразделения «Гимназия им. А.Д. Петрова»  МБОУ «Центр образования Опочецкого района» | 000 0702 011Е250970 612 | 2022 г. | 1938,38384 |
| 2 | ГП «Опочка» | Создание в  общеобразовательных  организациях, расположенных  в сельской местности и малых  городах условий для занятий  физкультурой и спортом | Капитальный ремонт спортивного зала структурного подразделения «Средняя школа №4»  МБОУ «Центр образования Опочецкого района» | 000 0702 011Е250970 612 | 2021г. | 2791,000 |
| 3 | ГП «Опочка» | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (федеральный проект "Культурная среда") в рамках национального проекта «Культура» | Приобретение автоклуба | 872 0801 02 1 А1 55190 612 | 2021 | Ф.б. – 3 839 179,38 руб.  Обл.б. – 38 779,59 руб.  Мест.б. – 2 041,03 руб. |
| 4 | ГП «Опочка» | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (федеральный проект "Культурная среда") в рамках национального проекта «Культура» | Приобретение звукового и светового оборудования для автоклуба | 872 0801 02 1 А1 55190 612 | 2021 | Ф.б. - 839 370,62 руб.  Обл.б. – 8 478,49 руб.  Мест.б. – 446,24 руб. |
| 5 | ГП «Опочка» | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Приобретение одежды сцены (кулисы) | 872 0801 02 1 02 L14670 612 | 2021 | Ф.б. – 600 000,00 руб.  Обл.б. – 6 060,60 руб.  Мест.б. – 318,98 руб. |
| 6 | ГП «Опочка» | федеральный бюджет | Благоустройство городской среды | 3310503051F255550244 | 2021 - 2022 | 3934,80 |
| 7 | ГП «Опочка» | местный бюджет | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | 33104090610124100244 | 2021 - 2022 | 8824,46 |

17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта | Наличие генерального плана территории (да/нет/проект генерального плана территории) | Наименование и реквизиты нормативного документа (проекта документа) об утверждении генерального плана, а также мастер-плана развития территории (при наличии) [<26>](#P2410) | Наличие схемы расположения объекта (по каждому мероприятию) (да/нет) | Схема расположения объекта представлена в составе заявочной документации (да/нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35 | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи | д. Балахи | Да | Проект Генерального плана сельского поселения «Глубоковская волость»  Решение Собрания депутатов сельского поселения «Глубоковская волость» от 29.12.2012 г. № 109 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения «Глубоковская волость» | Да | Да |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | Д. Лаптево | Да | Решение № 357 О внесении изменений в ПЗЗ Болгатовская в-ть 2017 г.  Решение Собрания депутатов сельского поселения "Болгатовская волость" от 20.12.2012 г. №4 "Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Болгатовская волость" | Да | Да |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | д. Макушино | Да | Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 20.06.2022 г. № 278 "Об утверждении Генерального плана  сельского поселения «Пригородная волость»  Опочецкого района Псковской области" | Да | Да |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | д. Барсаново | Да | Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 20.06.2022 г. № 276 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения «Варыгинская волость» Опочецкого района Псковской области» | Да | Да |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | ГП «Опочка» | Да | Решение Собрания депутатов городского поселения «Опочка» от 21.11.2012 г. № 118 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Опочка» Опочецкого района Псковской области» (в ред. Решение Собрания депутатов Опочецкого района от 26.12.2019 г. № 132) | Да | Да |

18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта (далее - ВМП) соответствующего муниципального

образования, поддержке целесообразности реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования - территории реализации проекта | Наименование организаций/крестьянских фермерских хозяйств/индивидуальных предпринимателей | Вид деятельности | Объем выручки за \_\_\_\_ г. [<27>](#P2493), тыс. рублей | Вклад в ВМП (доля в ВМП), % | Количество работников, чел. | Средний уровень заработной платы, руб./мес. | Обоснование целесообразности реализации мероприятия проекта (при наличии) [<28>](#P2495) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19. Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование территории реализации инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта и его краткое описание (включая адрес регистрации и идентификационный номер налогоплательщика) | Дата начала реализации инвестиционного проекта | Дата завершения реализации инвестиционного проекта | Имеющееся количество рабочих мест, чел./численность персонала, чел. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. [<29>](#P2570) в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. [<29>](#P2570) в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. [<29>](#P2570) в 20\_\_ г. | Наименование и реквизиты подтверждающих документов | Источники инвестиций [<30>](#P2573) | Объем инвестиций, млн рублей | Планируемая к вовлечению в оборот площадь земли, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации (на год начала реализации мероприятий проекта) | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| II | Инвестиционные проекты, реализация которых начнется в первый год реализации проекта | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
|  | ИТОГО | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |

19.1. Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), находящихся в процессе реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование территории реализации инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта и его краткое описание | Дата начала реализации инвестиционного проекта | Дата завершения реализации инвестиционного проекта | Имеющееся количество рабочих мест, чел./численность персонала, чел. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Наименование и реквизиты подтверждающих документов | Источники инвестиций | Объем инвестиций, млн рублей | Планируемая к вовлечению в оборот площадь земли, га | Код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

19.2. Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование территории реализации инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта и его краткое описание | Дата начала реализации инвестиционного проекта | Дата завершения реализации инвестиционного проекта | Имеющееся количество рабочих мест, чел./численность персонала, чел. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел. в 20\_\_ г. | Наименование и реквизиты подтверждающих документов | Источники инвестиций | Объем инвестиций, млн рублей | Планируемая к вовлечению в оборот площадь земли, га | Код ОКВЭД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

20. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями населенных пунктов, на территории которых предлагается реализация мероприятий проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта (если в населенном пункте планируется реализация нескольких мероприятий, итоговая численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших реализацию этих мероприятий, рассчитывается как среднее значение) | Наименование и реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Городское поселение «Опочка» | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области |  |  |  |  |
| 2 | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области |  |  |  |  |
| 3 | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. 1 Мая, д. 35 |  |  |  |  |
| 4 | д. Балахи | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Балахи |  |  |  |  |
| 5 | д. Лаптево | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево |  |  |  |  |
| 6 | д. Макушино | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 |  |  |  |  |
| 7 | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а |  |  |  |  |
| 8 | д. Барсаново | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново |  |  |  |  |
| 9 | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 |  |  |  |  |
| 10 | Городское поселение «Опочка» | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Опочка» | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ПРОЕКТУ | X |  |  |  | X |

21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате

реализации мероприятий проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий проекта | Описание проблемы | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения артезианской скважины № 22597 по ул. Коммунальная в г. Опочка Псковской области | Артезианская скважина введена в эксплуатацию в 1971 году , капитальный ремонт скважины не производился. | 1. Улучшение условий и создание комфортной среды для жилой застройки многоквартирыми и индивидуальными жилыми домами.  2. Повышение качества питьевой воды используемой для обеспечения населения (500 чел.).  3. Экономия энергитических ресурсов.  4. Обеспечение требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности .  4. Обеспечение санитарно - эпидемиологической безопасности. |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Автозаводская в г. Опочка Псковской области | водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1971 году , капитальный ремонт сетей не производился. | 1. Улучшение условий и создание комфортной среды для жилой застройки многоквартирыми и индивидуальными жилыми домами.  2. Повышение качества питьевой воды используемой для обеспечения населения (931 чел.).  3. Экономия энергитических ресурсов.  4. Обеспечение требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности .  4. Обеспечение санитарно - эпидемиологической безопасности. |
| 3 | Капитальный ремонт открытой спортивной площадки структурного подразделения «Средняя школа №4» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская обл., г. Опочка, ул.1-Мая, д.35 | Спортивная площадка пришла в негодность и морально устарела. | 1. Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом школьников  2. Увеличение количества учащихся и жителей, активно занимающихся спортом. |
| 4 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Краснооктябрьская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, сельское поселение, д. Балахи | Спортивная площадка пришла в негодность и морально устарела. | 1. Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом школьников.  2. Увеличение количества учащихся и жителей, активно занимающихся спортом |
| 5 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Теребенская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Лаптево | Спортивная площадка пришла в негодность и морально устарела. | 1. Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом школьников.  2. Увеличение количества учащихся и жителей, активно занимающихся спортом |
| 6 | Капитальный ремонт пришкольного стадиона структурного подразделения «Макушинская средняя школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого района». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Макушино, ул. Садовая, д.7 | Спортивная площадка пришла в негодность и морально устарела. | 1. Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом школьников.  2. Увеличение количества учащихся и жителей, активно занимающихся спортом |
| 7 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Опочецкий районный дом культуры» МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Адрес: Псковская область, город Опочка, ул. Калинина, д. 2а | Здание районного Дома культуры построено в 1937 году. За годы эксплуатации фасад здания и часть помещений приобрели ветхий вид и нуждаются в капитальном ремонте. Разрушаются основания стен здания в связи с отсутствием отмостки.  Капитальный ремонт районного Дома культуры необходим для сохранения материальной базы, обновления внешнего вида здания, создания эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов. | 1. Капитальный ремонт районного Дома культуры обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей всех категорий населения. РДК станет любимым местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми.  2. Обновленная материально-техническая база послужит основанием для привлечения молодых кадров, выстраивание культурного обслуживания населения в соответствии с требованиями времени.  3. От своевременного проведения капитального ремонта зависит сокращение расходов на содержание помещений, продление срока службы помещений, оборудования, инвентаря, будут созданы благоприятные условия для организации деятельности клубного учреждения.  4. С обновлением внешнего и внутреннего облика районного Дома культуры повысится престижность и привлекательность учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп. |
| 8 | Капитальный ремонт обособленного структурного подразделения «Барсановский сельский клуб» МБУК «Опочецкий районный центр культуры». Адрес: Псковская область, Опочецкий район, д. Барсаново | Здание Барсановского сельского клуба 1976 года постройки. За годы эксплуатации здание приобрело ветхий вид и нуждается в капитальном ремонте. | 1. Улучшение условий и создание комфортной среды для организации досуга жителей д. Барсаново и близлежащих населенных пунктов: |
| 9 | Капитальный ремонт здания ветлечебницы, расположенного по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д.94 | Здание 1964 года постройки. Кровля здания и со времен введения в эксплуатации не менялась, по этой причине пришла в негодность. Требуется полная замена кровельного покрытия, а также замена всех несущих конструкций крыши. Отмостка вокруг здания отсутствует. Цокольные элементы фундамента с дефектами. | Улучшение условий для работы персона и создание комфортных условий для посетителей ветлечебницы. |
| 10 | Приобретение ветеринарного оборудования: 1)Ультразвуковая диагностическая система 2) Биохимический экспресс - анализатор крови 3)Ветеринарный анализатор мочи 4)Электрокаогулятор | Данное оборудование необходимо для обеспечения востребованными ветеринарными услугами жителей г.Опочка и Опочецкого р-на. | 1. Своевременное выявление заболеваний животных и постановка окончательного диагноза.  2.Повысится эффективность ранее проводимого лечения, постановке диагноза и назначения лечения животных.  3. Повысится возможность проведения операций быстрее и качественно.  4. Минимизируется кровоизлияние и попадание инфекций в организм животного.  5. Увеличится объем новых, востребованных услуг населению. |